## Planilha1
Plano de Teste - Aplicativo mobile para controle financeiro de uma pequena empresa
Identificação | Objetivo | Dados de Entrada | Procedimento | Resultado Esperado | Data do Teste | Resultado obtido | Observações
Teste001 | Login com sucesso | usuário: admin, senha: 1234 | Digitar valores | 200 | 2022-11-21 | 200 | Teste feito com usuário existente
Teste002 | Validação dos campos | campos em branco | Não digitar valores e tentar login | Alerta do sistema, sem ir para o back-end | 2022-11-21 | Foi recebida mensagem do sistema | Resultado ok
Teste003 | Validação da regra de usuário inexistente | usuário: telma, senha: 1234 | Digitar valores | Alerta do sistema, vindo do back-end | 2022-11-21 | Login feito com sucesso | Falha no teste, deverá ser verificada a validação
Teste004 | Verificar se as permissões estão carregando corretamente | usuário: joao, senha: 4321 | Fazer Login e tentar acessar a tela de Despesas | Mensagem do sistema dizendo que não tem permissão | 2022-11-21 | O acesso foi liberado | Falha no teste, deverá ser verificada a validação no front-end e no back-end